## Dados de preenchimento
Orgão responsável pelo PDTIC: | Caixa Beneficiente da Polícia Militar do Estado
Vigência: | PDTIC 2023-2026
Responsável: | Ten Cel PM Rogerio Cabral Camargo
Cargo: | Terceirizado
Função: | Encarregado de TI-AMH
E-mail Institucional | rogeriocabral@cbpm.sp.gov.br
Telefone: | 11 3315 3163

## Planilha de apoio (hidden)
1. Promover a inclusão digital | 1.1 Instituição da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista | Matriz GUT | Gravidade | Urgência | Tendência | Nota
2. Fomentar a ampliação da conectividade | 1.2 Aculturamento, assistência ao cidadão e aprimoramento da acessibilidade nos canais de atendimento e serviços digitais | Gravidade: diz respeito ao impacto do problema na empresa e aos prejuízos que ele pode trazer para os negócios; | 1 - Sem gravidade (danos leves ou irrelevantes) | 1 - Sem urgência | 1 - Sem tendência de piorar | 1
3. Garantir acesso efetivo a informações de interesse público | 2.1 Modernização da rede corporativa de dados do Estado, visando maior celeridade, segurança e estabilidade | Urgência: diz respeito ao tempo ou ao prazo que o time tem para resolver determinado problema. Quanto mais curto for o prazo, mais urgente é o problema; | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 2 - Pouco urgente | 2 - Piorar em longo prazo (vários anos) | 2
4. Centralizar, em portal único, o acesso a serviços e bases dados | 2.2 Ampliação o acesso à internet a cidadãos residentes em localidades com baixa cobertura | Tendência: diz respeito à capacidade do problema de piorar em longo, médio ou curto prazo ou de se manter estável com o tempo. | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 3
5. Disponibilizar acesso à plataforma de autenticação e à assinatura digital únicas e de abrangência nacional | 3.1 Reformulação da solução tecnológica que sustenta o Diário Oficial do Estado de São Paulo |  | 4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis) | 4 - Muito urgente | 4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses) | 4
6. Digitalizar o acesso e a prestação de serviços públicos | 3.2 Disponibilização de canal para recebimento, pelo cidadão, de comunicações oficiais do Estado de forma centralizada e segura | Prioridade final = G x U x T | 5 - Extremamente grave (danos gravíssimos e de difpicil ou inviável reversão) | 5 - Imediatamente | 5 - Agravar rápido | 5
7. Modernizar e padronizar o ecossistema de compras públicas | 3.3 Desenvolvimento de solução analítica para suporte a tomada de decisões relacionadas aos municípios do Estado
8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência | 3.4 Desenvolvimento de solução analítica para suporte a tomada de decisões
9. Contribuir, com ferramentas digitais, para a modernização dos sistemas de segurança, de saúde e de ensino públicos | 4.1 Desenvolvimento de aplicativo mobile que unifique os diversos aplicativos providos pelo Estado | Abrangência | Cargo
10. Adotar solução informatizada para gestão integrada das notificações eletrônicas de trânsito | 4.2 Desenvolvimento de website que unifique serviços e informações ao cidadão de todos os órgãos e entidades estaduais | Apenas Capital | Comissionado
11. Adotar formato digital para arquivos físicos | 4.3 Implantação de barramento de serviço corporativo que permita a integração entre diversos sistemas de informação do Estado | Apenas um município (exceto capital) | Servidor ou empregado público
12. Incentivar o uso de inteligência artificial na implementação de políticas públicas Iniciativas a serem apresentadas no bojo do(s) PDTIC(s) específico(s) da(s) área(s) | 4.4 Desenvolvimento de base de dados unificada para cadastro e edição de todos os serviços públicos estaduais prestados ao cidadão | Grupo de municípios | Terceirizado
13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | 4.5 Desenvolvimento de sistema estruturante de gestão de pessoas do Estado | Todo o Estado | Estagiário
| 5.1 Provimento de ferramentas de integração, validação e confiabilidade do Estado via Gov.br. |  | Outro
6.1 Transformação de serviços públicos estaduais, tornando- -os acessíveis prioritariamente por meios digitais
6.2 Desenvolvimento de aplicativo mobile que promova acesso aos servidores públicos estaduais ativos, aposentados e pensionistas a serviços a eles relacionados
7.1 Adesão, pelas unidades compradoras estaduais, ao sistema Compras.gov.br
8.1 Mapeamento e automação de processos de trabalho e serviços elegíveis
8.2 União de ferramentas e tecnologias que se utilizam de hiperautomação, inteligência artificial, automação robótica de processos e aprendizagem de máquina para expandir e agilizar a automatização dos processos e serviços
8.3 Agilização do desenvolvimento e implantação dos processos por meio da utilização de tecnologias low code e no code
8.4 Atualização de aplicações legadas ou inaptas à automação
9.1 Implantação do Prontuário Eletrônico
9.2 Integração das informações de saúde entre as instituições públicas estaduais
10.1 Adesão do órgão autuador DER/SP ao SNE
10.2 Adesão do órgão autuador DETRAN/SP ao SNE
11.1 Implantação e expansão do uso de solução de gestão e tramitação de documentos (processo eletrônico)
11.2 Digitalização de toda a documentação corrente e intermediária do Estado, com o armazenamento em repositório arquivístico confiável
13.1 Capacitação de agentes públicos do Estado em temas de segurança da informação
13.2 Revisão e implementação de normas relativas à segurança da informação no âmbito do Estado
13.3 Realização de diagnóstico da cibersegurança e da normatização correlata no âmbito das instituições públicas estaduais
13.4 Robustecimento das infraestruturas críticas de TIC sob responsabilidade do Estado
13.5 Proteção dos sistemas informatizados do Estado através do provimento, aos seus agentes públicos, de plataforma de gestão de identidades e acessos
13.6 Implementação de soluções e equipes especializadas em cibersegurança no âmbito dos órgãos e entidades do Estado
14.1 Outra

## Planos de Ação
ID | Iniciativas EGD; ou | Nome da Iniciativa interna | Objetivo EGD | Problema a ser resolvido | Abrangência da Iniciativa | Unidade Responsável | Gravidade | Urgência | Tendência | Prioridade GUT | Data de início | Data de conclusão | Indicador de progresso | Método de acompanhamento | Meta dez/23 | Meta jun/24 | Meta dez/24 | Meta jun/25 | Meta dez/25 | Meta jun/26 | Meta dez/26 | Custo estimado | Observações
1 | 4.4 Desenvolvimento de base de dados unificada para cadastro e edição de todos os serviços públicos estaduais prestados ao cidadão | Adesão do Projeto Intragov - Serviço de Comunicação Multimídia SCM e do Serviço de Trânsito Internet-STI de 100 Mbps | 2. Fomentar a ampliação da conectividade | Atualmente a Autarquia não possui acesso a Internet próprio para endereçamento IP Publico | Todo o Estado | TI - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses) | 36 | 2024-01-02 | 2025-01-01 | Monitoramento de Colaboradores e Usuários que acessam os serviços e Sistemas | Ferramenta de Monitoração, de acesso e Navegação | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90000 | Serviço implantado pela Prodesp e em fase de Migração no ambiente Computacional CBPM
2 | 2.1 Modernização da rede corporativa de dados do Estado, visando maior celeridade, segurança e estabilidade | Contratação de Solução Informatizada ( Sistema, Aplicação e Prestação deServiços) para atuar como Operadora de Saúde do Sistema de Atendimento Médico Hospitalar de Beneficiários de Policiais Militares do Estado | 4. Centralizar, em portal único, o acesso a serviços e bases dados | Aperfeiçoar a Gestão, governaça e autorio dos serviços prestados | Todo o Estado | AT - 1 - SAÚDE E TI - AMH | 4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis) | 3 - Urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 36 | 2024-02-05 | 2026-02-04 | Melhorias dos Serviços Prestados , Satisfação dos Usuáriios | Ferramenta de Monitoração de Performance, realizaçãoperiodica de pesquisa de satisfação com Beneficiarios do Sistema e contribuintes | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4000000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
3 | 8.2 União de ferramentas e tecnologias que se utilizam de hiperautomação, inteligência artificial, automação robótica de processos e aprendizagem de máquina para expandir e agilizar a automatização dos processos e serviços | Contratação de Solução Informatizada ( Sistema e Aplicação) para atuar No serviço de Assistencia Juridica aos Militares do Estado, | 8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência | Ter uma de Solução Informatizada ( Sistema e Aplicação) paraimplantar e atuar no serviço de Assistência Jurídica aos Militares do Estado, para fins de acompanhamento e controle processual de ações judiciais ou administrativas | Todo o Estado | AT - 3 - Jurídico, AT- 5 - Cadastro e TI - AMH | 4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis) | 4 - Muito urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 16 | 2024-03-04 | 2026-03-03 | Acompanhamento dos numeros de Policiais Militares Atendidos e resultados Alcançados | Através de relatorios gerenciais e estratégicos, Pesquisas de Satisfações e mensuração dos resultados alcançados | 2 | 10 | 25 | 50 | 75 | 80 | 90 | 400000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
4 | 13.6 Implementação de soluções e equipes especializadas em cibersegurança no âmbito dos órgãos e entidades do Estado | Contratação de serviços, instalação e suporte técnico de solução de rede de dados e segurança, com disponibilização de todos os materiais, equipamentos e serviços para a execução incluindo mão de obra, para atender as necessidades da CBPM | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Atualmente o BackBone - CBPM esta obsoleto, desatualizado, sem padronização, o objetivo de Contratação de serviços, instalação e suporte técnico de solução de rede de dados e segurança ( hardware, Software e infraestrutura, com disponibilização de todos os materiais, equipamentos e serviços para a execução incluindo mão de obra), para atender as necessidades da CBPM | Todo o Estado | TI-AMH | 4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis) | 4 - Muito urgente | 4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses) | 64 | 2024-04-02 | 2026-10-01 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade,Velocidade, Segurança e Estabilidade | Através de relatórios gerenciais e estratégicos, Pesquisas de Satisfações e monitoramento em tempo real através de Dashboard e mensuração dos resultados alcançados | 2 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 2000000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
5 | 14.1 Outra | Contratação de Solução Corporativa e integrada de antivírus para ambiente computacional da Autaquia | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Atualmente não temos uma solução Corporativa e integrada de antivírus para a proteção para invasões, ataques cibernéticos, endpoints, servidores físicos , ambientes virtuais, e estações de trabalho. | Apenas Capital | TI - AMH | 4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis) | 3 - Urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 36 | 2024-06-03 | 2027-12-02 | Gerenciemnto centralizado, Baixo consumo de menoria, Analise de comportamento, Tecnologia ERD (Endpoint detection and response), visão gerencial | Através de relatórios gerenciais e estratégicos e monitoramento em tempo real através de Dashboard e mensuração dos resultados alcançados | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 | 75 | 90 | 60000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
6 | 14.1 Outra | Contratação de sistema integrado de Nobreak e geradores para ambiente computacional da Autaquia | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Atualmente o ambiente computacional possui apenas um sistema de Nobreak de pequeno porte com autonomia de 30(trinta) minutos | Apenas Capital | TI - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 27 | 2024-07-03 | 2025-07-03 | Estabilidade e disponibilidade do Ambiente computacional da Autarquia | Através de relatórios gerenciais e estratégicos, Pesquisas de Satisfações e monitoramento em tempo real através de Dashboard e mensuração dos resultados alcançados | 5 | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
7 | 14.1 Outra | Contratação de Solução Corporativa e integrada de Backup,armazenamento e recuperação de Dados para ambiente computacional da Autaquia | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Atualmente o ambiente computacional adota software livre para o Backup,armazenamento e recuperação de dados do ambiente computacional da Autaquia | Apenas Capital | TI - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 2 - Pouco urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 18 | 2024-07-12 | 2027-12-11 | Redução do tempo de Backup e recuperação, confiabilidade, redução do volume de uso doe armazenamento | Testes periodicos e mensuração dos resultados | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 | 75 | 90 | 60000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
8 | 4.2 Desenvolvimento de website que unifique serviços e informações ao cidadão de todos os órgãos e entidades estaduais | Desenvolvimento e implantação de Novos Serviços no Portal de Serviços - Site Institucional CBPM | 4. Centralizar, em portal único, o acesso a serviços e bases dados | IInformatizar a atualizações cadastrais realizadas por formulários, implantar o serviço de SMS, Rede Sociais e Tele Atendimento aos Contribuintes e Beneficiários da Polícia Militar do Estado | Todo o Estado | AT - 5 Cadastro e TI - AMH | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 2 - Pouco urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 12 | 2023-11-01 | 2024-10-12 | Melhorias dos Serviços Prestados , Satisfação dos Usuáriios | Monitoramentos de Colaboradores e Usuários que utilizam os Sistemas e Serviços | 10 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
9 | 4.4 Desenvolvimento de base de dados unificada para cadastro e edição de todos os serviços públicos estaduais prestados ao cidadão | Desenvolvimento e implantação de Novo Banco de Dados Corporativo de Contribuintes e Beneficiarios da CBPM, para atender o portifolio de Serviços disponibilizados pela Autaqruia, com sincronismo com os bancos de dados das Fontes Pagadoras e sistemas e serviços tercerizados CBPM | 4. Centralizar, em portal único, o acesso a serviços e bases dados | Duplicidade de estancias de banco de Dados de Contribuintes e Beneficiarios AMH que atendem aplicações AMH | Apenas Capital | AT - 5 Cadastro e TI - AMH | 4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis) | 4 - Muito urgente | 4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses) | 64 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | Monitoração de Incidentes e problemas relacionado a cadastro de Contribuintes e beneficiários | Regitro e tratativas e Chamados-SCST-GLPI-CBPM de Incidentes e problemas relacionado a cadastro de Contribuintes e beneficiários | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
10 | 4.4 Desenvolvimento de base de dados unificada para cadastro e edição de todos os serviços públicos estaduais prestados ao cidadão | Contratação de solução de amarzenamento de dados(storage) com redundancia e clusterização, para os sistemas e aplicações do ambiente computaional da Autarquia | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Atualmente os Sistemas e Serviços disponibilizados pelo ambiente computacional armazenam seus banco de dados no mesmo servidor fisico que hospeda os servidores virtuais (VMs) das aplicações | Apenas Capital | TI - AMH | 2 - Pouco Grave (danos mínimos) | 2 - Pouco urgente | 3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais) | 12 | 1900-01-05 |  | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade,Velocidade, Segurança e Estabilidade | Através de relatórios gerenciais e estratégicos, Pesquisas de Satisfações e monitoramento em tempo real através de Dashboard e mensuração dos resultados alcançados | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
11 | 14.1 Outra | Prestação de Serviço de Impressão Corporativa | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Supri as necessidades do serviço de impressão da Entidade | Apenas Capital | TI - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 9 | 2021-04-16 | 2026-04-15 | Melhorias dos Serviços Prestados , Satisfação dos Usuáriios | 37 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 138917.4 | Contrato em andamento
12 | 14.1 Outra | Prestação de Serviço de Locação de Equipamentos de Informatica (Hardware e Software) | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Supri as necessidades de Infraestrutura ( Servidores e estações de Trabalho) da Entidade | Apenas Capital | TI - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 9 | 2022-07-15 | 2026-07-14 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade,Velocidade, Segurança e Estabilidade | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 37 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 100 | 1422924.48 | Contrato em andamento
13 | 14.1 Outra | Contratação de Prestação de Serviços Especializados em Manutenção Analise e desenvolvimento de Sistemas, Data Center, de Rede de Dados, Segurança e Analise de Processos e Negócios de TIC | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Suportar a atual ambiente computacional da Autarquia | Apenas Capital | TI - AMH | 4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis) | 4 - Muito urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 16 | 2022-11-25 | 2027-11-24 | Indicarores de estabilidade dos serviços, correções e melhorias realizadas, novos desenvolvimentos e suporte ao legado | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 21 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 6168960 | Contrato em andamento
14 | 14.1 Outra | Prestação de Serviço de processamenta da Folha de Pagamento CBPM - Prodesp | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Gerção da Folha de Pagamento dos funcionarios autarquicos da entidade | Apenas Capital | DA | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 9 | 2021-03-01 | 2026-03-01 | Gerção dentro dos prazos e escopo contratado | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 53 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 36474 | Contrato em andamento
15 | 14.1 Outra | Prestação de Serviço Especializado de Transporte de Rede de dados - Prodesp | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Acesso a rede Intragov do Estado | Todo o Estado | TI - AMH | 4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 12 | 2022-01-26 | 2027-01-26 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade, segurança e Estabilidade | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 55971 | Contrato em andamento
16 | 14.1 Outra | Prestação de Serviço Especializado atraves da Cessão de Uso do sistema de Administração de materiais (módulos Estoque e Patrimonio)- Prodesp | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Controle gerencial do patrimonio moveis e almoxarifada da Autarquia | Apenas Capital | DA e TI - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 9 | 2022-11-09 | 2027-11-08 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade, segurança e Estabilidade | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 253080 | Contrato em andamento
17 | 14.1 Outra | Prestação de Serviço Especializado de Correio Eletronico ( E-mail Corporativo) Prodesp | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Segurança da Informação, Padronização e personalização de E-mail Corporativa | Apenas Capital | TI - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 9 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade, segurança e Estabilidade | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37012.8 | Contrato em andamento
18 | 14.1 Outra | Prestação de Serviço Especializado de Apoio Operacional a associados Consignatários - Prodesp | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | O processamento eletrônico de dados que tem por fim a emissão de relatórios e arquivos de informações sobre descontos efetuados em folha de pagamento das importâncias devidas pelos funcionários públicos associados à CONSIGNATÁRIA. | Apenas Capital | DA - TI-AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 9 | 2021-03-01 | 2026-03-01 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade, segurança e Estabilidade | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 53 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 11163.6 | Contrato em andamento
19 | 14.1 Outra | Adesão do Projeto Intragov - Serviço de Voz sobre IP - VOIP | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Atualização do Sistema de telefonia analogico e intragação com a rede de telefonia do governo | Apenas Capital | TI - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 9 | 2022-10-25 | 2027-10-24 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade, segurança e Estabilidade |  | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 194645.4 | Contrato em andamento
20 | 14.1 Outra | Adesão do Projeto Intragov - Serviço de Comunicação Multimídia SAI e do Serviço de Acesso Internet-SAI de 16 Mbps | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Autarquia não possuia acesso a Internet próprio para endereçamento IP Privado | Apenas Capital | TI - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 9 | 2023-08-01 | 2028-08-01 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade, segurança e Estabilidade | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 14394.15 | Contrato em andamento
21 | 14.1 Outra | Prestação de Serviço Especializado de Telefonia Movel | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Operacionalidade do sistema de telefonia Digital da Autarquia, canalde comunicação via Rede Social com os contribuintes e beneficiarios | Todo o Estado | AT - 5 Cadastro, DA e TI - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 9 | 2020-07-01 | 2025-07-01 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade, segurança e Estabilidade | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
22 | 14.1 Outra | Prestação de Serviço Especializado atraves da Cessão de Uso do Sistema SP Sem papel (módulos Documentos Digitais, Demandas e Codigo Único)- Prodesp | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Integração no sistema de tramitação de Documentos Digitais do Governo de Estado | Todo o Estado | Ti - AMH | 3 - Grave (danos regulares) | 3 - Urgente | 1 - Sem tendência de piorar | 9 | 2021-05-31 | 2026-05-30 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade, segurança e Estabilidade | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 3528.6 | Contrato em andamento
0
23 | 4.4 Desenvolvimento de base de dados unificada para cadastro e edição de todos os serviços públicos estaduais prestados ao cidadão | Prestação serviço de digitalização de páginas (acevo fisiscode prontuarios), com certificação digital, respeitando a ICP-Brasil, Incluindo a organização do acervo, a retirada dos originais para digitalização e a devolução desses | 4. Centralizar, em portal único, o acesso a serviços e bases dados | Aperfeiçoar a Gestão, governaça e autorio dos serviços prestados | Apenas Capital | TI - AMH | 5 - Extremamente grave (danos gravíssimos e de difpicil ou inviável reversão) | 4 - Muito urgente | 2 - Piorar em longo prazo (vários anos) | 40 | 2024-08-01 | 2025-07-30 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade, segurança e Estabilidade | Através de relatorios gerenciais e estratégico e mensuração dos resultados alcançados | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5500000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
0 | bar: 3528.6
24 | 13.6 Implementação de soluções e equipes especializadas em cibersegurança no âmbito dos órgãos e entidades do Estado | Contratação de Prestação de Serviços de instalação de infra estrutura física do novo Data Center-CBPM com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e serviços para a execução incluindo mão de obra, para atender as necessidades de TIC da CBPM | 13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação | Atualmente o local fisico que hospeda oambiente computacional _ CPD - CBPM esta obsoleto, desatualizado, sem padronização, o objetivo de instalação de infra estrutura física do novo Data Center-CBPM com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e serviços para a execução incluindo mão de obra | Apenas Capital | TI-AMH | 4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis) | 4 - Muito urgente | 4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses) | 64 | 2024-07-03 | 2025-07-03 | Indicadores de Perfomance, Disponibilidade, Vulnerabilidade,Velocidade, Segurança e Estabilidade | Através de relatórios gerenciais e estratégicos, Pesquisas de Satisfações e monitoramento em tempo real através de Dashboard e mensuração dos resultados alcançados | 0 | 5 | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150000 | Está na fase de levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e elaboração da especificação tecnica para contratação
Note on A1: Identifiação numérica interna, para auxiliar na organização das iniciativas.
Note on B1: Iniciativa prevista na Resolução SGGD-10 de 14/07/23. Ou
Note on C1: Iniciativa interna ao órgão, caso não esteja contemplada na resolução.
Note on D1: Objetivo EGD que norteia a iniciativa.
Note on E1: Problema apresentado que levou o órgão a planejar essa iniciativa.
Note on F1: Abrangência geográfica da iniciativa.
Note on G1: Unidade responsável pela iniciativa dentro do órgão.
Note on H1: Diz respeito ao impacto do problema no órgão e aos prejuízos que ele pode trazer.
Note on I1: Diz respeito ao tempo ou ao prazo que a iniciativa tem para resolver determinado problema. Quanto mais curto for o prazo, mais urgente é o problema.
Note on J1: Diz respeito à capacidade do problema de piorar em longo, médio ou curto prazo ou de se manter estável com o tempo.
Note on K1: Prioridade final da iniciativa, levando em conta os critérios estabelecidos de gravidade, urgência e tendência. G x U x T = Prioridade
Note on L1: Data prevista para início da execução da iniciativa.
Note on M1: Data prevista para conclusão da implantação da iniciativa.
Note on N1: Indicador de progresso da implantação da inciativa.
Note on O1: Frequência e modo de acompanhamento do indicador de progresso estabalecido.
Note on P1: Metas do indicador estabelecidas para os meses de junho e dezembro de todos os anos da vigência do PDTIC.
Note on Q1: Metas do indicador estabelecidas para os meses de junho e dezembro de todos os anos da vigência do PDTIC.
Note on R1: Metas do indicador estabelecidas para os meses de junho e dezembro de todos os anos da vigência do PDTIC.
Note on S1: Metas do indicador estabelecidas para os meses de junho e dezembro de todos os anos da vigência do PDTIC.
Note on T1: Metas do indicador estabelecidas para os meses de junho e dezembro de todos os anos da vigência do PDTIC.
Note on U1: Metas do indicador estabelecidas para os meses de junho e dezembro de todos os anos da vigência do PDTIC.
Note on V1: Metas do indicador estabelecidas para os meses de junho e dezembro de todos os anos da vigência do PDTIC.
Note on W1: Custo estimado para a implantação da iniciativa. É uma informação não obrigatória, mas importante para o planejamento e priorização das iniciativas.
Note on X1: Quaisquer observações pertinentes à respeito da implantação e importância da iniciativa.